РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2017 г.                             г. Западная Двина                               № 1

Об утверждении плана-графика

мероприятий («дорожной карты»)

по введению в оборот неиспользуемых

земель сельскохозяйственного

назначения Западнодвинского района

Тверской области на 2017 год

С целью активизации деятельности по вводу в оборот земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения на территории Западнодвинского района Тверской области на основании Распоряжения Правительства Тверской области №358-рп от 24.09.2016г. «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Тверской области на период 2016-2017 годов», администрация Западнодвинского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Западнодвинского района Тверской области на 2017 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы   администрации по финансово-экономическим вопросам       Дроздову С.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газете "Авангард" и размещению на официальном сайте Западнодвинского района в сети Интернет.

Глава Западнодвинского района	         В.И. Ловкачев

Приложение

к постановлению администрации

Западнодвинского района

от 12.01. 2017 г. № 1

План-график

мероприятий («дорожная карта») по введению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

в Западнодвинском районе Тверской области на 2017 год

| Содержание, задача мероприятия (наименование мероприятия) | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование сведений о свободных и неиспользуемых земельных участках из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Западнодвинского района Тверской области |
| Мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Западнодвинского района Тверской области и представление сведений в Министерство сельского хозяйства Тверской области, Министерство лесного хозяйства Тверской области | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района, сельские поселения, входящие в состав муниципального образования Западнодвинский район (по согласованию) | До 1 августа 2017 года | Формирование перечня земельных участков и их правообладателей, землепользователей в разрезе хозяйствующих субъектов |
| Мероприятие 1.2. Выявление земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными, составление списков лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района, сельские поселения, входящие в состав муниципального образования Западнодвинский район (по согласованию) | В течение 2017 года | Утверждение списка невостребованных земельных долей в порядке, предусмотренном статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» |
| Мероприятие 1.3. Оформление в муниципальную собственность Западнодвинского района земельных долей, которые признаны невостребованными и представление перечня долей для сведения в Министерство сельского хозяйства Тверской области | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района | IV квартал 2017 года | Признание права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли |
| Мероприятие 1.4. Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в счет невостребованных земельных долей и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на образованные земельные участки | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района | В течение 2017 года | Предоставление в Министерство сельского хозяйства Тверской области перечней земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность в счет невостребованных земельных долей |
| Мероприятие 1.5. Выявление земельных участков сельскохозяйственного назначения, не используемых или используемых с нарушением установленных земельным законодательством требований и предоставление материалов муниципального земельного контроля в Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, Управление Росреестра по Тверской области, Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области, представление перечня участков для сведения в Министерство сельского хозяйства Тверской области | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района, сельские поселения, входящие в состав муниципального образования Западнодвинский район (по согласованию) | До 1 ноября 2017 года | Формирование перечня правообладателей, землепользователей земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых возможно инициировать принудительное изъятие используемых (неиспользуемых) не по целевому назначению |
| Задача 2. Формирование перечня земель сельскохозяйственного назначения на территории Западнодвинского района Тверской области |
| Мероприятие 2.1. Формирование перечня земель сельскохозяйственного назначения, зарегистрированных в муниципальную собственность и государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления заинтересованным в их использовании для сельскохозяйственного производства на льготных условиях и представление для сведения в Министерство сельского хозяйства Тверской области | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района, сельские поселения, входящие в состав муниципального образования Западнодвинский район (по согласованию) | Ежеквартально в течение 2017 года | Обеспечение потребности сельхозтоваро-производителей в земельных участках для создания и развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования |
| Мероприятие 2.2. Проведение анализа сведений о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, государственной собственности Тверской области, а также государственная собственность на которые не разграничена, на предмет их категорирования с учетом фактического состояния и возможных целей дальнейшего использования | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района | IV квартал 2017 года | Определение сведений о пригодности земельных участков для целей сельскохозяйственной деятельности |
| Задача 3. Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на территории Западнодвинского района Тверской области |
| Мероприятие 3.1. Размещение на официальном сайте администрации Западнодвинского района сведений о свободных земельных участках | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района | Постоянно | Информирование сельхозпроизводителей о наличии свободных земель |
| Мероприятие 3.2. Проработка предложений инвесторов по размещению проектов в сфере агропромышленного комплекса на свободных землях | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района, Отдел экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Западнодвинского района | Ежегодно, IV квартал 2017 года | Формирование предложений по перспективам использования земель по приоритетным направлениям развития сельскохозяйствен-ной отрасли |
| Задача 4. Разработка ежегодного плана мероприятий по использованию земель сельскохозяйственного назначения на территории Западнодвинского района Тверской области |
| Мероприятие 4.1. Контроль за реализацией ежегодного плана мероприятий по использованию земель сельскохозяйственного назначения на территории Западнодвинского района Тверской области | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района | Ежеквартально в течение 2017 года | Формирование перечня земельных участков, введенных в оборот |
| Мероприятие 4.2. Проведение анализа эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, введенных в оборот | Комитет по управлению имуществом администрации Западнодвинского района | IV квартал 2017 года | Формирование предложений по перспективам использования земель по приоритетным направлениям развития отрасли |