Приложение

к приказу от 12.01.2022г. № №3/3

Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 1.1 | Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании и общеобразовательных учреждениях  | январь 2022г.  | Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне.Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Отдел образования администрации Западнодвинского муниципального округа Тверской области (далее отдел образования), руководители ОО |
| 1.2 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09.2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Отдел образования, руководители ОО |
| 1.3 | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | 2021/2022 уч.г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Руководители ОО |
| 1.4 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | Август 2022 г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, руководители ОО |
| **2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 2.1 | Создание и(или)организация деятельности рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС в муниципальном округе |  январь2022г. | Наличие приказа о создании рабочей группы  | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ |
| 2.2 | Определение муниципального и школьных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-февраль 2022 г. | Утвержденный план по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, руководители ОО |
| 2.3 | Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе | Руководители ОО |
| 2.4 | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-март 2022 | Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. |  Отдел образования, руководители ОО |
| 2.5 | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работниковОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, руководители ОО |
| 2.6 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей  | До мая  2022г.Ежегодно | Формирование учебного плана ОО | руководители ОО |
| **3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, руководители ОО |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | Постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, школьные координаторы |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г.  | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, , руководители ОО |
| 3.4. | Заседания методических объединений  | 2021-2022 г.г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | руководители муниципальных методических объединений (далее руководители ММО) |
| 1. **Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**
 |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров | Руководители ОО, отдел образования |
| 4.3. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: * для руководителей и специалистов отделов образования муниципальных образований;
* руководителей ОО;
* руководителей предметных методических объединений;
* учителей 1-9 классов
 | Постоянно | Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, отдел образования |
| 4.4 | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2022 г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | Отдел образования, руководители ОО |
| **5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 5.1 | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно  | Информированность общественности о введении ФГОС СООНаличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандартыНаличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, руководители ОО |
| 5.2 | Размещение на сайтах отдела образования и школ плана – графи по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-апрель 2022 | Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, руководители ОО |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2022 г.г. | Протоколы родительских собраний. | Руководители ОО |
| 5.4 | Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, ММО |
| **6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководители ОО |
| **7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 7.1 | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021/2022 уч.г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 7.2 | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой.Формирование заказа на учебники. | Руководители ОО  |
| 7.3 | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования  | Постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием.Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |